## Sheet1
Total Points = | 92 |  | Project Duration Oct 10 ~ Nov 26 |  | = 34 days (excluding weekends)
Days | Daily Finished | Remaining | Ideal Done Per Day | Ideal Velocity
0 | 0 | 92 | 3 | 92
1 | 0 | 92 | 3 | 89
2 | 0 | 92 | 3 | 86
3 | 0 | 92 | 3 | 83
4 | 0 | 92 | 3 | 80
5 | 3 | 89 | 3 | 77 |  |  | Priority 4 | Priority 3 | Priority 2 | Priority 1 | Points
6 | 3 | 86 | 3 | 74 |  | # of items | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 = 20
7 | 3 | 83 | 3 | 71 | [6 empty] | 2 = 10
8 | 3 | 80 | 3 | 68 |  |  | 2 | 20 | 50 | 20 | 3 = 5
9 | 3 | 77 | 3 | 65 | [6 empty] | 4 = 1
10 | 3 | 74 | 3 | 62
(Oct 20th) 11 | 3 | 71 | 3 | 59
12 | 2 | 69 | 3 | 56 |  |  | 15 | 4 | 2
13 | 2 | 67 | 3 | 53
14 | 2 | 65 | 3 | 50
15 | 2 | 63 | 3 | 47
16 | 2 | 61 | 3 | 44
17 | 2 | 59 | 3 | 41
18 | 2 | 57 | 3 | 38
19 | 1 | 56 | 3 | 35
20 | 2 | 54 | 3 | 32
21 | 2 | 52 | 3 | 29
22 | 1 | 51 | 3 | 26
(November 5th)23 | 1 | 50 | 3 | 23
24 |  |  | 3 | 20
25 |  |  | 3 | 17
26 |  |  | 3 | 14
27 |  |  | 3 | 11
28 |  |  | 3 | 8
29 |  |  | 3 | 5
30 |  |  | 3 | 2
31 |  |  | 3 | 0
32 |  |  | 3 | 0
33 |  |  | 3 | 0
34 |  |  | 3 | 0